# Planeacion Diaria: TAMPICO - SAN LUIS

Fecha de elaboracion: 23 de March de 2026

Fecha de inicio: 30 de March de 2026

# Resumen

Bloques: 9

Kilometros totales: 412.2 km

Dias de vuelo: 9

Dias de procesamiento: 9

Total dias: 18

# Detalle por Dia

| Dia | Fecha | Actividad | km | Segmentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2026 | Bloque 1: Vuelo | 50.0 | 4 |
| 2 | 31/03/2026 | Bloque 1: Procesamiento | - | - |
| 3 | 01/04/2026 | Bloque 2: Vuelo | 50.0 | 5 |
| 4 | 02/04/2026 | Bloque 2: Procesamiento | - | - |
| 5 | 03/04/2026 | Bloque 3: Vuelo | 50.0 | 9 |
| 6 | 04/04/2026 | Bloque 3: Procesamiento | - | - |
| 7 | 05/04/2026 | Bloque 4: Vuelo | 50.0 | 3 |
| 8 | 06/04/2026 | Bloque 4: Procesamiento | - | - |
| 9 | 07/04/2026 | Bloque 5: Vuelo | 50.0 | 4 |
| 10 | 08/04/2026 | Bloque 5: Procesamiento | - | - |
| 11 | 09/04/2026 | Bloque 6: Vuelo | 50.0 | 7 |
| 12 | 10/04/2026 | Bloque 6: Procesamiento | - | - |
| 13 | 11/04/2026 | Bloque 7: Vuelo | 50.0 | 4 |
| 14 | 12/04/2026 | Bloque 7: Procesamiento | - | - |
| 15 | 13/04/2026 | Bloque 8: Vuelo | 50.0 | 3 |
| 16 | 14/04/2026 | Bloque 8: Procesamiento | - | - |
| 17 | 15/04/2026 | Bloque 9: Vuelo | 12.2 | 6 |
| 18 | 16/04/2026 | Bloque 9: Procesamiento | - | - |

# Equipo por Dia

• 2 Drones (1 principal LiDAR + 1 backup)

• 8 Baterias por dron

• 2 RTK (base + rover)

• 2 Laptops

• 2 Discos duros externos

• SD Cards