# Planeacion Diaria: VERACRUZ - TAMPICO

Fecha de elaboracion: 23 de March de 2026

Fecha de inicio: 18 de April de 2026

# Resumen

Bloques: 11

Kilometros totales: 519.5 km

Dias de vuelo: 11

Dias de procesamiento: 11

Total dias: 22

# Detalle por Dia

| Dia | Fecha | Actividad | km | Segmentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/04/2026 | Bloque 1: Vuelo | 50.0 | 12 |
| 2 | 19/04/2026 | Bloque 1: Procesamiento | - | - |
| 3 | 20/04/2026 | Bloque 2: Vuelo | 50.0 | 3 |
| 4 | 21/04/2026 | Bloque 2: Procesamiento | - | - |
| 5 | 22/04/2026 | Bloque 3: Vuelo | 50.0 | 1 |
| 6 | 23/04/2026 | Bloque 3: Procesamiento | - | - |
| 7 | 24/04/2026 | Bloque 4: Vuelo | 50.0 | 4 |
| 8 | 25/04/2026 | Bloque 4: Procesamiento | - | - |
| 9 | 26/04/2026 | Bloque 5: Vuelo | 50.0 | 5 |
| 10 | 27/04/2026 | Bloque 5: Procesamiento | - | - |
| 11 | 28/04/2026 | Bloque 6: Vuelo | 50.0 | 6 |
| 12 | 29/04/2026 | Bloque 6: Procesamiento | - | - |
| 13 | 30/04/2026 | Bloque 7: Vuelo | 50.0 | 7 |
| 14 | 01/05/2026 | Bloque 7: Procesamiento | - | - |
| 15 | 02/05/2026 | Bloque 8: Vuelo | 50.0 | 2 |
| 16 | 03/05/2026 | Bloque 8: Procesamiento | - | - |
| 17 | 04/05/2026 | Bloque 9: Vuelo | 50.0 | 2 |
| 18 | 05/05/2026 | Bloque 9: Procesamiento | - | - |
| 19 | 06/05/2026 | Bloque 10: Vuelo | 50.0 | 2 |
| 20 | 07/05/2026 | Bloque 10: Procesamiento | - | - |
| 21 | 08/05/2026 | Bloque 11: Vuelo | 19.5 | 1 |
| 22 | 09/05/2026 | Bloque 11: Procesamiento | - | - |

# Equipo por Dia

• 2 Drones (1 principal LiDAR + 1 backup)

• 8 Baterias por dron

• 2 RTK (base + rover)

• 2 Laptops

• 2 Discos duros externos

• SD Cards