# Planeacion Diaria: VERACRUZ - TAMPICO (LiDAR Vehicular)

Fecha de elaboracion: 23 de March de 2026

Fecha de inicio: 20 de April de 2026

# Resumen

Bloques: 11

Kilometros totales: 519.5 km

Dias de adquisicion LiDAR: 11

Dias de procesamiento: 11

Total dias: 29 (incluyendo descansos)

# Metodologia

PRINCIPAL: LiDAR vehicular (escaneo desde vehiculo)

SECUNDARIO: Dron (zonas donde el carro no puede acceder)

| Dia | Fecha | Actividad | km | Metodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04/2026 | Bloque 1.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 2 | 21/04/2026 | Bloque 1.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 3 | 22/04/2026 | Bloque 2.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 4 | 23/04/2026 | Bloque 2.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 5 | 24/04/2026 | Bloque 3.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 6 | 25/04/2026 | Bloque 3.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 7 | 26/04/2026 | Bloque 4.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 8 | 27/04/2026 | Bloque 4.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 9 | 28/04/2026 | Descanso | - | - |
| 10 | 29/04/2026 | Bloque 5.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 11 | 30/04/2026 | Bloque 5.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 12 | 01/05/2026 | Bloque 6.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 13 | 02/05/2026 | Bloque 6.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 14 | 03/05/2026 | Bloque 7.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 15 | 04/05/2026 | Bloque 7.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 16 | 05/05/2026 | Bloque 8.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 17 | 06/05/2026 | Bloque 8.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 18 | 07/05/2026 | Descanso | - | - |
| 19 | 08/05/2026 | Bloque 9.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 20 | 09/05/2026 | Bloque 9.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 21 | 10/05/2026 | Bloque 10.0: Adquisicion LiDAR | 50.0 | Carro |
| 22 | 11/05/2026 | Bloque 10.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |
| 23 | 12/05/2026 | Bloque 11.0: Adquisicion LiDAR | 19.5 | Carro |
| 24 | 13/05/2026 | Bloque 11.0: Procesamiento + Dron backup | - | Oficina/Dron |

# Equipo LiDAR Vehicular

• LiDAR (Velodyne/Livox)

• Sistema GPS/IMU

• Vehiculo 4x4

• Laptop de adquisicion

• Baterias y cargadores

• Disco duro externo

# Equipo Dron (Backup)

• Dron DJI M300/M350 RTK

• LiDAR para dron o camara 360

• Baterias adicionales

• Control remoto