# Calendario Maestro: Proyectos de Vuelo

Fecha de elaboracion: 23 de March de 2026

# Resumen General

Duracion total estimada: 24 dias (incluyendo descansos y setup)

Kilometros totales: 931.7 km

# Calendario Detallado por Proyecto

## PROYECTO 1: Tampico - San Luis Potosi

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2026

Bloques: 9

Kilometros: 412.2 km

| Dia | Fecha | Bloque | km | Segmentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/04/2026 | Bloque 1.0 | 50.0 | 4.0 |
| 2 | 02/04/2026 | Bloque 2.0 | 50.0 | 5.0 |
| 3 | 03/04/2026 | Bloque 3.0 | 50.0 | 9.0 |
| 4 | 04/04/2026 | Bloque 4.0 | 50.0 | 3.0 |
| 5 | 05/04/2026 | Bloque 5.0 | 50.0 | 4.0 |
| 6 | 06/04/2026 | Bloque 6.0 | 50.0 | 7.0 |
| 7 | 07/04/2026 | DESCANSO | - | - |
| 8 | 08/04/2026 | Bloque 7.0 | 50.0 | 4.0 |
| 9 | 09/04/2026 | Bloque 8.0 | 50.0 | 3.0 |
| 10 | 10/04/2026 | Bloque 9.0 | 12.2 | 6.0 |

Transicion y setup entre proyectos: 11 de April (1 dia)

## PROYECTO 2: Veracruz - Tampico

Fecha de inicio: 12 de April de 2026

Bloques: 11

Kilometros: 519.5 km

| Dia | Fecha | Bloque | km | Segmentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 12/04/2026 | Bloque 1.0 | 50.0 | 12.0 |
| 22 | 13/04/2026 | Bloque 2.0 | 50.0 | 3.0 |
| 23 | 14/04/2026 | Bloque 3.0 | 50.0 | 1.0 |
| 24 | 15/04/2026 | Bloque 4.0 | 50.0 | 4.0 |
| 25 | 16/04/2026 | Bloque 5.0 | 50.0 | 5.0 |
| 26 | 17/04/2026 | Bloque 6.0 | 50.0 | 6.0 |
| 27 | 18/04/2026 | DESCANSO | - | - |
| 28 | 19/04/2026 | Bloque 7.0 | 50.0 | 7.0 |
| 29 | 20/04/2026 | Bloque 8.0 | 50.0 | 2.0 |
| 30 | 21/04/2026 | Bloque 9.0 | 50.0 | 2.0 |
| 31 | 22/04/2026 | Bloque 10.0 | 50.0 | 2.0 |
| 32 | 23/04/2026 | Bloque 11.0 | 19.5 | 1.0 |

# Fases del Proyecto

Fase 1: Preparacion (1-2 dias): Oficina: revision de equipos, descarga de datos, planning

Fase 2: GCPs y Campo (2-3 dias): Medicion de puntos de control terrestre

Fase 3: Vuelo Tampico-SLP (20 dias): 9 bloques, 412.2 km

Fase 4: Transicion (1 dia): Movimiento de equipo, setup en nueva zona

Fase 5: Vuelo Veracruz-Tamps (13 dias): 11 bloques, 519.5 km

Fase 6: Procesamiento (5-7 dias): Procesamiento de datos, QA, entrega

# Equipo Requerido

## Drones y Sensores

• DJI M350 RTK (o equivalente) - 2 unidades

• LiDAR sensor (Velodyne/Livox/DJI L1) - 1 unidad principal

• Camara 360 (Insta360 X4) - 1 unidad

• Dron backup (Mavic 3) - 1 unidad

## Georreferenciacion

• RTK Base - CHC Nav i93 o equivalente

• RTK Rover - CHC Nav i93 o equivalente

• GPS de alta precision para GCPs

## Apoyo

• Laptop procesamiento - i7+, 32GB RAM, 1TB SSD

• Disco duro externo - 2TB+ (2 unidades)

• Tablet flight planning - iPad o similar

• Radios comunicacion - 2 unidades

• Vehiculo de apoyo - 4x4 recomendado

• Kit primeros aux